## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年上半年城市管理片区长责任制工作考核奖励
主管部门 |  | 乌尔禾区城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区城市管理局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 20 | 20.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保此项目支付的每一笔费用都合规合法达到预期效果，用于城市管理整治工作，推动城市精细化管理机制常态化、规范化运行，为全区人民营造整洁有序、优美靓丽、舒适宜居的生活环境，提升城市精细化管理水平 | [5 empty] | 确保此项目支付的每一笔费用都合规合法达到预期效果，用于城市管理整治工作，推动城市精细化管理机制常态化、规范化运行，为全区人民营造整洁有序、优美靓丽、舒适宜居的生活环境，提升城市精细化管理水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市管理维护范围 |  |  | ≥1.6平方千米 | 1.6平方公里 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 卫生死角治理数量 |  |  | ≥2处 | 4处 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 维护效果是否达到行业规范和标准 |  |  | ≥95% | 90% | 8.33 |  | 7.89 |  | 个别月份维护效果未达标。
|  |  | 卫生死角及清理率时 |  |  | ≥90% | 90% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 每天城区巡查道路维护时间 |  |  | ≥8小时 | 8小时 | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 城市管理维护整治成本 |  |  | ≤20万元 | 0万元 | 8.35 |  | 0 |  | 工作正常开展，产生的费用未及时结算。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 市容环境改善率 |  |  | ≥10% | 8% | 10 |  | 8 |  | 市容市貌有待提高。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 城区环境卫生整治周期 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  |  | 城区环卫设施维护周期 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.21