## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 灾害救助及防灾减灾经费
主管部门 |  | 乌尔禾区发改委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区发改委
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 7.59 |  | 7.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 7.59 |  | 7.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。 | [5 empty] | 根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾物资储备库个数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 帐篷等储备救灾工具个数 |  |  | ≥600件 | 600件 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 救援人次 |  |  | ≥200人 | 200人 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 物资合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 物资储备完成时间 |  |  | ≤60天 | 60天 | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 救灾物资储备成本 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾损失率 |  |  | ≥1% | 1% | 10 |  | 10.0
|  | 社会效益指标 | 有效提高灾害应对能力 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对我区防灾减灾影响周期 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 |  |  | ≥50% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100