## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金（十六中内初班项目）
主管部门 |  | 乌尔禾区教育和科技局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区教育和科技局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2155.88 | 2155.88 |  | 1242.37 |  | 10 |  | 57.63% |  | 5.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2155.88 | 2155.88 |  | 1242.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建校舍数量 新建浴室和食堂数量 十六中内初班建设 | [5 empty] | 新建校舍数量 新建浴室和食堂数量 十六中内初班建设
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10.0
|  |  | 新建浴室和食堂数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10.0
|  | 质量指标 | 施工合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.0
|  |  | 建筑工程达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.0
|  | 时效指标 | 十六中内初班建设施工开时间始 |  |  | 2019年8月1日 | 2019年8月1日 | 5 |  | 5.0
|  |  | 十六中内初班建设施工完成时间 |  |  | 2020年7月1日 | 2020年7月1日 | 5 |  | 5.0
|  | 成本指标 | 内初班项目资金 |  |  | ≤2155.88万 | 1242.37万 | 10 |  | 5.8 |  | 因疫情影响，未及时结算费用。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完成十六中内初班建设 |  |  | =100% | 80% | 10 |  | 8.0 |  | 因疫情影响，导致工作滞后。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 加大了南北疆交流 |  |  | 加大 | 加大 | 10 |  | 10.0
|  |  | 完成内初班班办学任务率 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.5