## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年克拉玛依市“基础科普行动计划”先进单位和个人专项资金
主管部门 |  | 乌尔禾区教育和科技局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区教育和科技局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 1.01 |  | 10 |  | 33.67% |  | 3.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 3 | 3.00 |  | 1.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 科技培训人次1000人次 | [5 empty] | 科技培训人次1000人次
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动场次 |  |  | ≥3场次 | 1场次 | 5 |  | 1.67 |  | 因疫情影响，导致工作滞后。
|  |  | 技能培训场次 |  |  | ≥5场次 | 1场次 | 5 |  | 1.0 |  | 因疫情影响，导致工作滞后。
|  |  | 科技培训人次 |  |  | ≥1000次 | 100次 | 5 |  | 0.5 |  | 因疫情影响，导致工作滞后。
|  | 质量指标 | 社区科普阵地使用率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.0
|  | 时效指标 | 科普阵地的完成时间 |  |  | ≤9个月 | 9个月 | 10 |  | 10.0
|  | 成本指标 | 科普宣传费用 |  |  | ≤1.5万元 | 0.5万元 | 10 |  | 3.33 |  | 因疫情影响，导致工作滞后。
|  |  | 科普培训费用 |  |  | ≤1.5万元 | 0.51万元 | 10 |  | 3.4 |  | 因疫情影响，导致工作滞后。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完善社区科普阵地 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 带动居民的全民科普 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.2