## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 自治区高效节水建设补助资金
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 103.00 |  | 103.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 103.00 |  | 103.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乌尔禾区农业高效节水灌溉项目主要分布在乌尔禾镇查干草村、哈克村 1个镇 2 个村，根据乌尔禾区“十三五”高效节水规划：灌溉面积为 1.4 万亩，其中 2019 年新增高效节水灌溉面积 0.24 万亩。 | [5 empty] | 完成新增高效节水灌溉面积0.24亩、新建3个沉淀池、新增首部1个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水面积 |  |  | ≥0.2万亩 | 0.2万亩 | 3.125 |  | 3.125
|  |  | 滴灌系统覆盖村子数量 |  |  | =2个 | 2个 | 3.125 |  | 3.125
|  |  | 新建沉淀池个数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 3.125 |  | 3.125
|  |  | 新增首部个数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 3.125 |  | 3.125
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 工程建设工期 |  |  | ≤300天 | 280天 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 高效节水改造每亩成本 |  |  | ≤0.15万元 | 0.15万元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高农业用水效率和效益 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善农业灌溉水利用情况 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100