## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 市补农业高效节水建设补助资金
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 132.00 |  | 59.30 |  | 10 |  | 45% |  | 4.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 132.00 |  | 59.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采用先进的节水灌溉技术、设备和管理方式，实现标准化、规范化灌溉，提高灌溉管理的效率，实现管理节水的目标。 | [5 empty] | 完成建设节水灌溉设备，实现标准化、规范化灌溉，提高灌溉管理的效率，实现管理节水的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益群众人数 |  |  | ≥800人 | 1000人 | 3.125 |  | 3.125
|  |  | 新增沉淀数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 3.125 |  | 3.125
|  |  | 滴灌系统覆盖村子数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 3.125 |  | 3.125
|  |  | 新增高效节水面积 |  |  | ≥2000亩 | 2000亩 | 3.125 |  | 3.125
|  | 质量指标 | 高效节水工程验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 高效节水工程投入使用时间 |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 沉淀池每个成本 |  |  | ≤40万元 | 30万元 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 高效节水改造每亩成本 |  |  | ≤0.15万元 | 0.15万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益群众覆盖率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 高效节水工程使用年限 |  |  | ≥6年 | 8年 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 高效节水工程综合利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5