## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 女职工体检经费
主管部门 |  | 中共乌尔禾区委办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共乌尔禾区委办公室
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 7.00 | 5.21 |  | 5.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 | 5.21 |  | 5.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 让行政、事业单位女职工能做到对自身妇科疾病的早预防、早发现、早治疗。 | [5 empty] | 让行政、事业单位女职工能做到对自身妇科疾病的早预防、早发现、早治疗。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 |  |  | ≥150人 | 130人 | 7.14 |  | 6.19 |  | 部分人员因个人原因未参加体检。
|  | 质量指标 | 辖区女职工覆盖率 |  |  | =100% | 86.67% | 7.14 |  | 6.19 |  | 部分人员因个人原因未参加体检。
|  | 时效指标 | 体检完成时间 |  |  | 10月底 | 12月底 | 7.14 |  | 0.0 |  | 疫情原因，未按正常时间节点开展。
|  |  | 体检开始时间 |  |  | 7月份 | 11月份 | 7.14 |  | 0.0 |  | 疫情原因，未按正常时间节点开展。
|  | 成本指标 | 女职工体检资金 |  |  | ≤5.21万元 | 5.21万元 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 未婚女职工体检费用 |  |  | ≤230元/人 | 230元/人 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 已婚女职工体检费用 |  |  | ≤430元/人 | 430元/人 | 7.16 |  | 7.14
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 女职工健康意识和健康知识知晓率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6.0
|  |  | 体现政府对女职工的关怀 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6.0
|  |  | 妇女疾病降低率 |  |  | ≥10% | 10% | 6 |  | 6.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障女职工大病预防 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6.0
|  |  | 大病预防持续期 |  |  | =1年 | 1年 | 6 |  | 6.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 女职工满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.56