乌尔禾区项目支出绩效评价报告

（2020年度）

项目名称：民族团结工作经费

项目单位：乌尔禾区民宗局

主管部门：乌尔禾区民宗局

2021年3月8日

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

- 加大宣传力度，营造民族团结氛围，促进辖区各民族团结一家亲的局面，为乌尔禾区社会发展和长治久安做出贡献，力争将全区半数以上单位打造成示范单位。

- 2、主要内容

积极开展丰富多彩、形式多样的民族团结进步教育月活动。在民族团结进步宣传月期间组织开展“民族团结一家亲”好故事比赛、“石榴籽·一家亲”民族团结运动会、民族团结摄影大赛、“做民族团结的使者”民族团结知识竞赛等丰富多彩的活动；积极开展丰富多彩、形式多样的民族团结进步教育月活动。在民族团结进步宣传月期间组织开展“民族团结一家亲”好故事比赛、“石榴籽·一家亲”民族团结运动会、民族团结摄影大赛、民族团结知识竞赛等丰富多彩的活动；召开乌尔禾区民族团结表彰大会；乌尔禾区民族团结进步教育基地建成，位于乌尔禾区乌尔禾镇民族大院内，由民族团结长廊、民族团结展厅、民俗馆三部分组成。总面积1200平方米，民族团结展厅共分为5个版块，分别为导语篇、理论政策篇、传承发展篇、实践成果篇和展望未来篇。

- 3、实施情况

- 实施主体：乌尔禾区民宗局，是人民政府工作部门，为正科级单位。

- 实施时间：作开展时间为2020年1月—2020年12月，属于延续性项目。

- 实施结果：项目资金执行率达到了100%,结余经费0万元。项目总体目标完成100%。

- 4、资金投入情况

- 2020年度乌尔禾区民宗局的民族团结工作经费项目资金预算53.3万元。实际到位财政资金共53.3万元。

- 资金使用情况

- 2020年度乌尔禾区民宗局的民族团结工作经费资金共计53.3万元。截止2020年12月31日,项目实际使用资金53.3万元，主要用于民族团结各项工作和打造教育基地建设工作，资金执行率达到了100%，结余经费0万元，结转至次年使用。资金使用情况如下：

- ①打造教育基地，共拨付40万元。

- ②奖励补助2019年度民族团结示范点，共拨付7万元。

- ③开展民族团结教育月各类活动，共拨付6.3万元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

- 每月组织开展1次主题突出，形式多样，内容丰富，生动活泼的民族团结联谊活动，做到“一月一主题、月月有内容”；打造乌尔禾区民族团结进步教育基地。乌尔禾区民族团结进步教育展厅、蒙古包组成，其中展厅外墙粉刷和长廊设计、教育厅内部装修设计、蒙古包各民族生活场景展示区；打造好乌尔禾区民族团结进步示范点。对我区市、区两级验收通过17个示范点进行回头看，精益求精。积极向市创建办推荐我区15个区级示范点，奖励补助我区区级示范点15个，计划继续打造乌尔禾区示范岗20个。举办克拉玛依市民族团结示范点现场观摩推进会。近100余人到乌尔禾区观摩学习、座谈交流。

- 阶段性目标

- 无

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握民族民族团结工作经费资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2、绩效评价对象

对民族团结工作经费从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。

3、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为财政下达预算绩效管理信息化系统建设项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（1）普遍性原则：应符合乌尔禾区民宗局的工作性质和要求，具有普遍的适用性。

（2）经济实用原则：依据现实条件及可操作性，获得相关 数据的成本，避免由于数据搜集复杂或者分布广泛而导致绩效评价费用过高，力求简便易行，便于理解和操作，节约评价工作成本。

（3）适量原则：要科学、准确、合理，绩效目标不能过高过低，脱离免费开放工作实际。

（4）重要性原则：在选择指标的过程中，要根据指标在整个绩效评价体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（5）可比性原则：要保证评价结果可以在其他省市之间比 较和借鉴。

（6）以定量指标为主，定量与定性指标相结合的原则。绩效评价指标以定量分析评价为主，对于确实不能以客观的量化指标进行分析评价的，可在定性分析的基础上，参照定性指标评分标准进行量化比较分析，以提高绩效评价质量。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则一一应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则一一优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则一一对同类评价对象要设定共性的绩效 评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则一一应当将定量指标与定性指标相结 合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境 效益和可持续影响等。

（5）经济性原则一一应当通俗易懂、简便易行，数据的 获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价指标体系设定：

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。（见附件1）

在对民族团结工作经费的深入调研的基础上，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，建立一套适合评价民族团结工作经费项目的指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度全面考察民族团结工作经费项目的效益，并重点对于项目的产出和绩效进行总体分析，以达到通过指标体系的科学评价反思管理及决策问题的目标。（见附件1）

3、绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区、地州有关政府部门制定的劳动密集型产业发展的相关的政策文件，了解本专项资金政策内容、目标，以及上级的相关产业规划，考察本专项资金设立与国家、自治区相关战略规划是否匹配。

材料核实法：通过财政局查账了解项目资金实际开支情况，包括创建民族团结进步示范点奖励金是否专款专用、是否按标准支出。检查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额、支出时间、内容、范围和标准等，核实此项支出是否按照资金管理办法的范围和标准执行，是否存在超范围列支的情况。

民族团结工作经费主要用于打造民族团结进步教育基地，开展第39个民族团结教育月各类活动，表彰民族团结进步先进集体、个人，根据项目资金的性质和特点，我们选用最低成本法对项目进行评价。

为了更加客观的对民族团结工作经费进行评价，认为民族团结工作经费能有效解决民族团结工作的政策、资金需求，有效推进项目的研究进程，可以达到预期的经济产出目标，项目的实施能够产生社会效益。

- 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

民族团结工作经费属于新增项目，无相应的行业标准及历史标准，故采用计划标准。按照预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

2020年11月29日,开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定实施方案。

2、组织实施

2020年12月29日-12月4日，评价工作进入预算申请审核阶段。在数据采集方面，评价组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3、分析评价

2020年12月6日-12月13日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，乌尔禾区民宗局民族团结工作经费综合得分为98分。

民族团结工作经费项目资金评价得分情况

| 指标类别 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 23 | 21 | 项目依据较单一，扣除2分。 |
| 过程 | 17 | 17 |  |
| 产出 | 30 | 30 |  |
| 效益 | 30 | 28 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |

(二)评价结论

乌尔禾区民族团结工作经费资金项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下几点：

一是打造乌尔禾区民族团结进步教育基地，并被市创建办命名为市级民族团结进步教育基地。奖励民族团结一家亲先进集体、个人等，取得了良好的成绩；

二是对2020年验收项目进行验收，由专家组进行评审，各单位验收得分保持在90-100分之间,民族团结工作经费均通过验收。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1、立项依据充分性：项目立项符合关于做好乌尔禾区民族团结工作要求，不断加强乌尔禾区民族团结进步宣传教育，提升乌尔禾区民族团结进步教育工作水平。

2、立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求。

3、绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4、绩效指标明确性：绩效指标清晰、细化、可衡量。

5、预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；

6、资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据。

本次评价认为；该项目符合项目立项，项目绩效目标设置、资金投入等方面相关规定。

- （二）项目过程情况

1、资金到位及预算执行情况分析

项目资金预算数53.3万元，到位数53.3万元，资金到位率100%；预算执行数53.3万元，预算执行率100%。

2、项目组织情况分析

该项目制定了较为全面的管理制度，财政委托业务项目主要管理制度为《乌尔禾区项目管理办法》，制度文件规定了项目的组织与管理、立项与实施、跟踪与验收、监督与评价等内容；对实施项目资金的工作内容、奖励标准、控制环节作出了明确的规范要求，奖励标准的主要管理制度等，《乌尔禾区全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（《克乌党发〔2018〕32号》）制度文件规定了项目的监督与处罚等内容。

本次评价认为：项目政策及管理办法基本完善，做到了对每个环节进行把控。

3、项目管理情况分析

该项目制定了较为全面的管理制度，民族团结工作主要管理制度为《乌尔禾区项目管理办法》，制度文件规定了项目的组织与管理、立项与实施、跟踪与验收、监督与评价等内容；对实施项目资金的工作内容、奖励标准、控制环节作出了明确的规范要求，奖励标准的主要管理制度等，《乌尔禾区全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（《克乌党发〔2018〕32号》）制度文件规定了项目的监督与处罚等内容。

本次评价认为：项目政策及管理办法基本完善，做到了对每个环节进行把控。

- （三）项目产出情况

- 项目产出数量、质量、时效、成本指标完成情况如下：

数量指标：民族团结进步教育基地个数指标值1家，实际完成值1家，完成率100%；召开民族团结表彰大会次数指标值1次，实际完成值1次，完成率100%；开展民族团结教育月活动次数指标值1次，实际完成值1次，完成成率100%；民族团结联谊活动开展数量指标值15次，实际完成值20次，完成率100%；民族团结进步示范岗数量指标值20个，实际完成值20家，完成率100%；奖励2019年度民族团结进步示范点数量指标值15家，实际完成值15家，完成率100%；

质量指标：民族团结进步示范岗验收通过率90%，实际完成值100%，完成率100%；民族团结联谊活动开展覆盖率90%，实际完成值100%，完成率100%；

时效指标；示范岗筹备天数30天，实际完成值30天，完成率100%；每次活动开展天数1天，实际完成值1天，完成率100%；

成本指标：奖励补助2019年度民族团结进步示范点总经费指标值7万元，实际完成值7万元，完成率100%；民族团结教育月等系列活动开展总经费指标值2万元，实际完成值6.3万元，完成率100%；打造民族团结教育基地总需经费总需经费万元，实际完成值40万元，完成率100%；

- 截止2020年12月31日，根据设定数量指标已全部完成，得分30分；根据设定质量指标已全部完成，得分5分；根据设定时效指标已全部完成，得分5分；根据设定成本指标已全部完成，得分7分；项目产出情况合计得分47分。

- （四）项目效益情况

- 项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标完成情况如下：

无经济效益指标。

- 社会效益：各族团结和谐提高率指标值80%，实际完成值80%，完成率100%;

- 无生态效益指标。

- 可持续影响指标：创建全国民族团结进步示范区指标值长期，实际完成值长期，完成率100%；

- 截止2020年12月31日，根据设定经济效益指标无，得分0分；根据设定社会效益指标已全部完成，得分15分；根据设定生态效益指标无，得分0分；根据设定可持续影响指标已全部完成，得分15分；项目效益情况合计得分30分。

- （五）满意度情况

服务对象满意度指标：各族群众满意度指标值80%，实际完成值80%，完成率100%；

- 截止2020年12月31日，根据设定该项目服务对象满意度指标已达到预期成效，得分10分；满意度指标合计得分10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

- 民族团结工作经费预算执行进度100%，绩效指标执行进度96.04%，偏差3.96%。偏差存在原因：无。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。

2、规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。

3、进一步完善绩效评价、监督机制等方面的制度建设，扩大绩效评价的范围，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估。对部门预算安排的项目支出，项目实施单位除提供相关依据外，必须报送绩效报告。

- （二）存在问题及原因分析

- 1、预算绩效管理有待提升

- 预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，产出指标中 成本指标、时效指标均未设置，项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置；自评表中指标完成值书写不规范，报告质量有待提高。

- 2、项目分项管理工作不足。

- 民族团结工作经费包含小类项目较多，造成项目遇到各种不确定因素，经费无法发挥最佳使用，造成具体小项目委托工作遇到各种不确定因素，经费无法发挥最佳使用。

- 有关建议

1.预算安排和执行方面建议

严格按照预算管理规定进行立项确认。我单位办公室负责预算的编制、执行和上报等工作。在项目预算编制过程中,严格按照财政部门的相关要求坚持对项目先进行论证,结合论证情况编制预算,在预算安排中重点刚性支出,最后由财政部门结合我区财力情况进行预算安排。

2.制度建设方面建议

完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。加强绩效管理工作培训指导力度。采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员和各部门（直属单位）干部职工培训力度，提高绩效水平。

3.项目管理方面建议

建议及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算管理水平。

4.资金管理方面建议

严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。

5.其他方面建议

加强绩效评价力度。加强对项目的绩效评价，保障财政资金更合理的应用到实处，希望区财政局加强绩效评价培训及指导。

- 其他需要说明的问题

无

附件1  绩效评价指标体系

附件1 ：          绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 3 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 2 | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 8 | 8 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 8 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 7 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 20 | 20 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 98 |