## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基层组织建设经费
主管部门 |  | 中共乌尔禾区委组织部（编委办公室） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 7.99 |  | 7.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 7.99 |  | 7.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办发展对象培训班2次 2.打造和维护“两代表一委员”工作室4处 3.开展党支部书记例会培训12次 4.开展七一“庆祝中国共产党成立九十九周年大会”活动1次 5.打造新兴领域党建示范点1处 6.拍摄党员电教片4部 7.全区各教学点共计开展夜校（学校）授课416场次 | [5 empty] | 1.举办发展对象培训班2次 2.打造和维护“两代表一委员”工作室4处 3.开展党支部书记例会培训12次 4.开展七一“庆祝中国共产党成立九十九周年大会”活动1次 5.打造新兴领域党建示范点1处 6.拍摄党员电教片4部 7.全区各教学点共计开展夜校（学校）授课416场次
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发展党员数量 |  |  | ≥35人 | 58人 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 学校授课人数 |  |  | ≥100人次 | 120人次 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 召开支部书记例会次数 |  |  | ≥8次 | 8次 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 拍摄电教片数量 |  |  | ≥4部 | 1部 | 4.55 |  | 1.14 |  | 根据工作计划调整，减少相应工作量。
|  | 质量指标 | 教师授课质量合格率 |  |  | ≥80% | 90% | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 党员干部参与活动到会率 |  |  | ≥90% | 95% | 4.55 |  | 4.55
|  | 时效指标 | 每月主题党日开展时间 |  |  | 25日前 | 12日前 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 示范点、阵地和工作室打造时间 |  |  | 11月前天 | 1月前 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 开展社区学校授课时限 |  |  | ≤52周 | 56周 | 4.55 |  | 4.55
|  | 成本指标 | 社区学校每名教师授课成本 |  |  | ≤100元/人 | 100元/人 | 4.55 |  | 4.55
|  |  | 电教片拍摄成本 |  |  | ≤6000元/部 | 6000元/部 | 4.5 |  | 4.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增强基层组织建设能力 |  |  | ≥20% | 21% | 10 |  | 10.0
|  |  | 提高农牧民素质文化水平 |  |  | ≥30% | 30% | 10 |  | 10.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 基层组织建设各项制度整体提升 |  |  | ≥20% | 20% | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区基层党组织整体满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.0
|  |  | 农牧民整体满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.59