## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 为民办实事补助资金
主管部门 |  | 乌尔禾区住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区住房和建设局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 33.90 | 33.90 |  | 33.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 33.9 | 33.90 |  | 33.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为解决城区道路灯不亮、暖气不热、屋面漏水等群众切身利益的民生问题。 | [5 empty] | 为解决城区道路灯不亮、暖气不热、屋面漏水等群众切身利益的民生问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 解决小区暖气不热户数 |  |  | ≥5户 | 5户 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 更换小区管线 |  |  | ≥500米 | 480米 | 7.14 |  | 6.85
|  | 质量指标 | 维修后暖气温度达标率 |  |  | ≥95% | 95% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 更换管线后管道畅通率 |  |  | ≥95% | 95% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 解决暖气不热问题时间 |  |  | ≤30天 | 25天 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 更换管线时间 |  |  | ≤6个月 | 5个月 | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 维修人工费/人/天 |  |  | ≤0.06万元 | 0.06万元 | 7.16 |  | 7.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 延长基础设施使用寿命 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.71