## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年“四好农村路”养护管理补助
主管部门 |  | 乌尔禾区住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区住房和建设局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 6.24 | 6.24 |  | 6.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 6.24 | 6.24 |  | 6.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。 | [5 empty] | 按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修护公路两侧排水沟 |  |  | ≥2000米 | 1850米 | 6.25 |  | 5.78
|  |  | 修复波形护栏房阻 |  |  | ≥5处 | 4处 | 6.25 |  | 5
|  |  | 疏通道路两侧排水沟 |  |  | ≥1000米 | 950米 | 6.25 |  | 5.93
|  | 质量指标 | 修复公路两侧排水沟合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 修复波形护栏房阻合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 疏通道路两侧排水沟合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 养护完成时间 |  |  | ≤6个月 | 6个月 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 人工费/天 |  |  | ≤0.06万元 | 0.06万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 改善我区就业率 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 7.5 |  | 7.5
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 |  |  | 明显 | 明显 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.96