## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 自筹基建项目
主管部门 |  | 乌尔禾区住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区住房和建设局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4092.00 | 3147.83 |  | 3147.83 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4092.00 | 3147.83 |  | 3147.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据今年项目计划，完善我区基础设施建设。 | [5 empty] | 根据今年项目计划，完善我区基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 |  |  | ≥50个 | 35个 | 8.33 |  | 5.83 |  | 疫情影响，建设项目数量减少。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 施工安全事故 |  |  | =0起 | 0起 | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 日常巡查维修及时间 |  |  | ≤7天 | 7天 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 零星工程维修完成时间 |  |  | ≤30天 | 30天 | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 建筑成本/平米 |  |  | ≤0.3万元 | 0.3万元 | 8.35 |  | 8.33
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 隐患消除情况 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 延长基础设施使用寿命 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.48