## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 征收拆迁工作经费
主管部门 |  | 乌尔禾区住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区住房和建设局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 331.56 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 331.56 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 是此项目支付的每一笔经费都达到预期的目标，使2017年客运站以南、石缘路以北区域的征收拆迁机械费用得以支付，促使征收工作圆满结束，提升城市形象,增强城市功能,改善居住环境，改变城市面貌 | [5 empty] | 是此项目支付的每一笔经费都达到预期的目标，使2017年客运站以南、石缘路以北区域的征收拆迁机械费用得以支付，促使征收工作圆满结束，提升城市形象,增强城市功能,改善居住环境，改变城市面貌
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征收拆迁区域垃圾清运车次 |  |  | ≥5000车次 | 5000车次 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 拆除房屋个数 |  |  | ≥50户 | 0户 | 8.33 |  | 0.0 |  | 该项目为保障性项目，2020年无房屋拆除。
|  | 质量指标 | 拆迁区域环境合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 房屋拆迁完成周期 |  |  | 12月底 | 未完成 | 8.33 |  | 0.0 |  | 该项目为保障性项目，2020年无房屋拆除。
|  | 成本指标 | 每车次拆迁垃圾清运费 |  |  | ≤350元 | 350元 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 拆迁特种拆除设备使用时间 |  |  | ≥1000小时 | 0小时 | 8.35 |  | 0.0 |  | 该项目为保障性项目，2020年无房屋拆除。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 城市整体形象提升率 |  |  | ≥10% | 10% | 10 |  | 10.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续保障征收拆迁区域环境整洁周期 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10.0 |  | 该项目为保障性项目，2020年无房屋拆除。
|  |  | 拆迁区域垃圾清运周期 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.99