## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 乌尔禾配电网改造工程项目
主管部门 |  | 乌尔禾区住房和建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区住房和建设局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设城区环网柜21台，新建电缆长度约8.5千米，改造乌尔禾区原老旧线路约22千米。 | [5 empty] | 建设城区环网柜21台，新建电缆长度约8.5千米，改造乌尔禾区原老旧线路约22千米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设环网柜 |  |  | =21台 | 27台 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 新建电缆 |  |  | ≤8.5千米 | 8.5千米 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 改造原老旧线路 |  |  | ≤22千米 | 22千米 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 资金拨付期限 |  |  | ≤30天 | 30天 | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 工人工资/人/天 |  |  | ≤500元 | 500元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进电力行业发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障城区供电可靠性 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100