新疆维吾尔自治区克拉玛依市财政支出项目绩效评价报告

主管部门 乌尔禾区史志办档案馆

项目单位 乌尔禾区史志办档案馆

项目名称 年鉴编纂经费

评价机构 新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局

参与评价

中介机构

中诚智业（北京）咨询有限公司新疆分公司

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区财政局

二〇二一年八月

目  录

一、 基本情况	1

（一） 项目概况	1

（二） 项目绩效目标	5

二、 绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6

（三） 绩效评价工作过程	7

三、 综合评价情况及评价结论	10

四、 绩效评价指标分析	10

（一） 项目决策情况	10

（二） 项目过程情况	12

（三） 项目产出情况	14

（四） 项目效益情况	16

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

六、 有关建议	18

七、 其他需要说明的问题	19

八、 附件	19

### 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办档案馆年鉴编纂经费项目绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，2021年7月新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区财政局（以下简称：乌尔禾区财政局）委托中诚智业（北京）咨询有限公司新疆分公司（以下简称：中诚智业）对新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办档案馆（以下简称：史志办档案馆）“年鉴编纂经费项目”（以下简称：该项目）实施项目支出绩效评价工作。

根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕188号）文件要求及乌尔禾区财政局财政项目支出绩效评价工作部署，中诚智业组建了绩效评价工作组（以下简称：评价工作组），并于2021年8月完成了该项目的绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

## 项目概况

1.项目基本情况

项目名称：年鉴编纂经费

项目单位：乌尔禾区史志办档案馆

主管单位：乌尔禾区史志办档案馆

项目类型：延续性项目

项目开始时间：2020年1月

项目完成时间：2020年12月

2.项目背景

该项目是在中共乌尔禾区委、乌尔禾区人民政府领导下，由乌尔禾区年鉴编辑委员会主编，乌尔禾区委史志办（区档案馆）具体编辑出版的第10部综合性年鉴，是全面记载乌尔禾区2019年自然、政治、经济、文化、社会发展情况的权威性地情资料工具书。乌尔禾区年鉴编纂工作坚持全面性、科学性、连续性和常编常新、常编常精的原则，结合上年全区经济社会发展取得的成就，彰显和谐乌尔禾、活力乌尔禾、美丽乌尔禾建设亮点。

3.实施主体

该项目的实施单位为新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办档案馆。其主要职责任务：（一）贯彻执行党和国家以及自治区有关党史、地方志、档案工作的法律法规、方针政策、规章制度、业务标准和技术规范。（二）负责拟订党史工作规划，指导和协调党史工作；开展中共乌尔禾区历史、乌尔禾区发展史研究，审核区级各类党史、历史书籍；负责区党史、区史编纂工作。（三）负责拟订地方志工作规划，指导和协调地方志工作；组织编纂乌尔禾区地方志书、地方综合年鉴，对全区各类地方志书、年鉴进行审查验收；负责区志、区域综合年鉴的编纂工作；搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；组织开发利用地方志资源，培训地方志工作人员。（四）负责接收区党政机关、企事业单位和群众团体具有保存价值的重要档案；负责征集散存于社会和个人手中有价值的档案；负责集中统一保管各种门类的重要档案，确保档案完整、安全。（五）负责本馆各类档案的保管保护、开放鉴定和提供利用工作；负责馆藏各类档案、地方志书、年鉴和中共乌尔禾区历史、乌尔禾区发展史资源的编辑研究工作；负责本馆爱国主义教育基地、方志馆的规范化管理工作。（六）负责本馆信息化建设和网络安全管理工作；负责馆藏档案、中共乌尔禾区历史书籍、地方志书、年鉴等的数字化工作。

（七）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

乌尔禾区委史志办（区档案馆），属于区委直属事业机构，级别相当正科级。区委史志办、区档案馆实行一个机构两个牌子体制，区档案馆由区委办公室管理。现实有工作人员6名（正式在编3名，其中1名为借调；2名外聘；1名同工同酬）。经费实行全额预算管理。

4.主要内容及完成情况

年鉴编纂经费项目继续坚持年鉴全面性、科学性、连续性和常编常新的原则，在保持稳定的基础上进行适度创新和调整。全书拟设特载、大事记、综述、政治、法制·军事、经济、农业、工业·信息、交通运输、商贸·物流、国土·住建·环保、财税·金融、教育、科技、文体·旅游、卫计、社会、镇概况、人物、附录等部类，实控制字数为60万字左右，成书时版面字数80万字左右。

- 项目实施情况如下：

- 乌尔禾区根据编纂总体流程开展工作，于2020年9月底前完成区宣传、保密、组织等审读工作，并提前交由新疆人民出版社走出版程序，2020年10月9日完成支付年鉴编纂稿费（劳务费）4.35万元；2020年9月18日与新疆人民出版社印刷出版合同，并与2020年10月28日完成支付印刷出版费用11.65万元，但因新疆人民出版社出版工作任务重，《乌尔禾区年鉴（2020卷）》预计2021年年底才能完成印刷工作。

5.资金投入和使用情况

该项目预算申报资金为16.00万元，预算批复金额为16.00万元，实际下达预算金额为16.00万元，预算执行金额为16.00万元，预算执行率为100%。

表1资金使用情况

| 序号 | 项目预算支出明细 | 实际支出金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年鉴印刷费 | 11.65 |
| 2 | 年鉴编纂稿费 | 4.35 |
| 合计 |  | 16.00 |

## 项目绩效目标

1.总体目标：年鉴最重要作用就是汇总一年内全面、系统对信息，便于了解事物现状和发展趋势等，为有需要对人们提供一个资料参考。

表2指标设定情况

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版印刷年鉴数量 | ≥500本 |
|  |  |  | 举办年鉴培训班次数 | ≥1次 |
|  |  | 质量指标 | 年鉴培训合格率 | ≥98% |
|  |  |  | 年鉴印刷出版合格率 | ≥98% |
|  |  | 时效指标 | 年鉴培训天数 | ≤1天 |
|  |  |  | 完成年鉴编纂时间 | ≤10个月 |
|  |  |  | 年鉴编撰开始时间 | 1月份 |
|  |  | 成本指标 | 年鉴印刷费成本 | ≤5.5万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 年鉴被引用率 | ≥98% |
|  |  |  | 成果出版次数 | =1次 |
|  |  | 可持续影响指标 | 编纂出版周期 | =1年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年鉴读者满意率 | ≥98% |

# 、二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

该项目评价对象为新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办档案馆“年鉴编纂经费”项目。

3.绩效评价范围

- 绩效评价工作范围包括史志办档案馆“年鉴编纂经费”项目资金的全部实际支出保障内容与计划保障内容，项目预算金额为16.00万元。

## 绩效评价工作基本情况

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系及评价标准

依据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），参考其中的指标分级，设定具体项目指标体系框架。指标体系按层级分一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标共有决策、过程、产出和效益四个维度，二级指标是对一级指标的分解，三级指标是对二级指标的细化。在绩效评价过程中根据项目的具体情况，绩效评价工作组在应用指标体系进行评价时，对三级指标进一步分解，达到有针对性评价的目的，在三级指标下又分解设定四级指标。结合以往评价经验，设置示例指标体系件见附件1。

3.评价方法

根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。

4.评价结论及等级确定

评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，如有下列情况之一的为较差：

（1）在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题。

（2）项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响。

（3）项目建设进度非因不可抗力因素严重滞后。

（4）弄虚作假。

## 绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

（1）2021年7月，组建评价工作组，明确每名成员的职责及分工，并对工作组人员进行相关培训。

（2）制定项目绩效评价工作方案。评价工作方案确定了评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了评价人员分工及措施保障等。

2.评价实施阶段

（1）开展基本情况调研（2021年8月5日前）。评价工作组通过电话，邮件等方式了解项目基本情况及特点，根据了解到的情况，发放资料清单，项目单位填写有关表格及收集资料。8月10日前，各项目单位根据项目实施情况撰写绩效自评报告，整理归集项目相关资料。

（2）收集资料,编制资料手册（2021年8月10日前）。评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效三方面资料，对其真实性、完整性进行逐一复核确认。围绕指标体系内容和评价重点，评价工作组对资料进行分析、归集、整理，装订成册，形成资料手册。

（3）8月15日前，设计绩效评价指标体系，确定评分标准。评价工作组在初步了解项目基本情况的前提下，完成项目绩效评价指标体系的设计与解释，确定评分标准。

（4）评价工作组梳理资料，汇总分析数据报表，根据资料评审分析结果和绩效评价指标体系，对该项目的绩效情况进行评价打分，形成最终评价结论。

（5）评价工作组查阅资料并与项目负责人就项目相关情况和实施情况进行沟通了解，依据项目情况给出合理化建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告（8月15日前）。评价工作组结合评价过程和汇总意见，撰写并征求乌尔禾区财政局和项目单位对评价报告的反馈意见。

（2）8月20日前修改和完善绩效评价报告。评价工作组结合项目单位反馈意见，结合项目实际情况修改和完善绩效评价报告，形成最终报告提交乌尔禾区财政局。

（4）8月31日前绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按绩效评价指标体系独立进行定量评分。该项目得分84.10分，其中项目决策得分9.60分，项目管理得分24.50分，项目产出得分34.00分，项目效益得分16.00分。经评价工作组综合分析评价，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区史志办档案馆“年鉴编纂经费”项目，绩效等级评定为“良好 ”。

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 | 10 | 96.00% | 9.60 |
| B.项目过程 | 25 | 98.00% | 24.50 |
| C.项目产出 | 40 | 85.00% | 34.00 |
| D.项目效益 | 25 | 64.00% | 16.00 |
| 合 计 | 100.00 | 84.10% | 84.10 |

# 四、绩效评价指标分析

- 项目决策情况

该项目决策共计10分，其中根据指标体系评分标准得分9.6分，失分0.4分，具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 | 失分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （10分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 政策依据相符性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  |  |  | 发展规划相符性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  |  |  | 决策依据充分性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 项目申报、批复程序规范性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  |  |  | 项目决策程序的完整性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性（1分） | 绩效目标合理性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 项目绩效目标的设定是否清晰明确，有明确的工作目标结果导向（1分） | 0.8 | 0.2 | 80% |
|  |  |  | 绩效目标具体、量化、细化（1分） | 0.8 | 0.2 | 80% |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制科学性（1分） | 预算编制的科学性、合理性（1分） | 1 | 0 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 资金分配的科学性、合理性（1分） | 1 | 0 | 100% |

1.项目立项分析

得分原因：

该项目预算申报政策依据比较充分，有一定项目决策程序，项目立项符合项目单位的职责和长远发展。

该项二级指标总分5分，得分5分，失分0分。

2.绩效目标分析

（1）得分原因：

该项目绩效目标设置基本清晰完整，能够反映项目实施内容和目标。

（2）失分原因：

成本指标设置不够细化，应包含年鉴编纂稿费；部分绩效指标设定不精准，如“年鉴培训天数”应该为数量指标；社会效益指标应该是为社会各界了解乌尔禾、研究乌尔禾、宣传乌尔禾、建设乌尔禾提供信息资源；可持续性指标应该是为编史修志积累资料；满意度指标设定年鉴读者满意率大于等于98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足。

具体该项二级指标总分3分，得分2.6分，失分0.4分。

3.资金投入分析

得分原因：

项目单位根据国家和自治区相关文件依据和实际工作情况进行合理的测算，确定资金投放比例。

该项二级指标总分2分，得分2分，失分0分。

- 项目过程情况

项目过程共计25分，其中根据指标体系评分标准得分24.5分，失分0.5分，具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 | 失分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程（25） | 资金管理（12分） | 资金到位率（4分） | 资金到位及时率 （2分） | 2 | 0 | 100% |
|  |  |  | 资金使用率 （2分） | 2 | 0 | 100% |
|  |  | 预算执行率（2分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 （2分） | 2 | 0 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 财务制度健全性（2分） | 2 | 0 | 100% |
|  |  |  | 财务制度执行有效性 （2分） | 2 | 0 | 100% |
|  |  |  | 会计核算的规范性、会计信息的真实性（2分） | 2 | 0 | 100% |
|  | 组织实施（13分） | 管理制度健全性（5分） | 管理制度健全性 （2分） | 1.8 | 0.2 | 90% |
|  |  |  | 实施方案的编制 （3分） | 2.7 | 0.3 | 90% |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 制度执行情况 （2分） | 2 | 0 | 100% |
|  |  |  | 过程的管理规范性、有效性 （3分） | 3 | 0 | 100% |
|  |  |  | 过程监督控制情况（3分） | 3 | 0 | 100% |

1.资金管理分析

（1）得分原因：

项目资金到位及时，严格按照预算执行，项目单位财务管理比较制度健全，会计核算准确规范。

该项二级指标总分12分，得分12分，失分0分。

2.项目实施分析

（1）得分原因：

项目单位较好的执行了与项目相关的法律、法规，完全按照相关制度标准进行会计核算。

（2）失分原因：

①未针对此项目制定明确的项目管理制度；②项目实施方案在人员安排和时间安排上面应该更加细化，应考虑到各种可能存在的突发情况，如出版社自身原因导致项目停滞。

该项二级指标总分13分，得分12.5分，失分0.5分。

- 项目产出情况

该项目产出共计40分，根据指标体系评分标准得分34.0分，失分6.0分；具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 | 失分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 出版印刷年鉴数量（4分） | 2 | 2 | 50% |
|  |  |  | 年鉴培训天数（3分） | 3 | 0 | 100% |
|  |  |  | 举办年鉴培训班次数（3分） | 3 | 0 | 100% |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 年鉴印刷出版合格率（5分） | 3 | 2 | 60% |
|  |  |  | 年鉴培训合格率（5分） | 5 | 0 | 100% |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 完成年鉴编纂时间（6分） | 6 | 0 | 100% |
|  |  |  | 年鉴编撰开始时间（4分） | 4 | 0 | 100% |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 年鉴印刷费成本（5分） | 4 | 1 | 80% |
|  |  |  | 年鉴编纂稿费（5分） | 5 | 0 | 100% |

项目产出分析

（1）得分原因：

项目单位严格按照绩效目标设定，开展项目的实施，完成年鉴培训工作。

（2）失分原因：

因出版社原因，2021年年底才能完成印刷工作，项目单位产出数量、产出质量、产出成本指标均收到一定程度的影响。

该项二级指标总分40分，得分34.00分，失分6.00分。

- 项目效益情况

该项目效益共计25分，根据指标体系评分标准得分16分，失分9分；具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 | 失分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益（25分） | 实施效益（20分） | 社会效益（10分） | 为社会各界了解乌尔禾、研究乌尔禾、宣传乌尔禾、建设乌尔禾提供信息资源 | 8 | 2 | 80% |
|  |  | 可持续性效益（10分） | 为编史修志积累资料 | 8 | 2 | 80% |
|  | 满意度（5分） | 年鉴读者满意率（5分） | 年鉴读者是否满意 | 0 | 5 | 0% |

效益指标分析

（1）得分原因：

该项目年鉴已编撰完成，为社会各界更加全面、方便的了解乌尔禾区提供了大量资源信息，有效促进乌尔禾区各个方面的发展，也为编史修志积累资料，项目意义远大。

（2）失分原因：

因出版社原因，2021年年底才能完成印刷工作，对于读者借阅产生一定影响，且无法做满意度调查。

该项二级指标总分25分，得分16分，失分9分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）决策方面

预算绩效管理意识有待加强，绩效目标填报的科学性不足。部分绩效指标设定不精准有效，如“年鉴培训天数”应该为数量指标；社会效益指标应该是为社会各界了解乌尔禾、研究乌尔禾、宣传乌尔禾、建设乌尔禾提供信息资源；可持续性指标应该是为编史修志积累资料；满意度指标设定年鉴读者满意率大于等于98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足。

- （二）管理方面

- 1.未针对此项目制定明确的项目管理制度；

- 2.项目实施方案在人员安排和时间安排上面应该更加细化，应考虑到各种可能存在的突发情况；

- 3.签订合同不够严谨，没有明确费用支付时间和方式，未考虑特殊情况的发生，导致截至现在为止，项目未实施完毕，资金已经拨付，资金风险把控意识薄弱。

- （三）产出方面

- 因出版社原因，2021年年底才能完成印刷工作，项目单位未考虑到这一实际突发状况，导致项目产出未能按期完成。

- （四）效益方面

因出版社原因，2021年年底才能完成印刷工作，对于读者借阅产生一定影响，且无法做满意度调查。

# 六、有关建议

- （一）项目决策

进一步提高项目预算支出绩效管理意识，科学编制项目支出绩效目标申报表，提高绩效指标设定的准确性和合理性，为部门履行预算支出绩效管理责任奠定基础。

- （二）项目管理

1.应针对此项目制定明确的项目管理制度，不断完善，科学编制项目实施方案，应该更加细化，应考虑到各种可能存在的突发情况，指导规范使用项目资金，减少资金使用不合规风险。

2.加强合同管理，提高项目实施风险把控意识。

3.建立制度化的预算项目资金使用绩效监控结果应用措施。

- （三）项目产出

加强资金支出核算的及时性、准确性，做好年鉴印刷出版数量和质量的核对与监测，做好登记工作，做好全面的留底工作，确保项目单位能获得正向的绩效激励。

- （四）项目效益

注重项目绩效呈现，重视绩效依据资料的收集整理，建立回访调查机制，提高项目实施的有效性，定期或不定期对进行追踪回访关于对“2020年年鉴编纂”的意见或建议，进而可增加或减少相关方面的涉及，不断的进行完善，尽可能做到资金使用效益最大化。

# 七、其他需要说明的问题

接下来，项目单位要加紧与出版社联系，加快出版进度，早日完成印刷，供读者借阅，完成满意度调查。

# 八、附件

附件1：“年鉴编纂经费”项目绩效评价指标打分表

附件2：“年鉴编纂经费”项目绩效评价书

附件3：“年鉴编纂经费”项目绩效评价意见汇总书

附件4：“年鉴编纂经费”项目自评情况表

附件5：“年鉴编纂经费”项目预算执行情况表

附件6：“年鉴编纂经费”项目绩效目标完成情况及收支明细表