## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2018年耕地保护与质量提升项目实施补助资金
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 24.20 | 24.10 |  | 24.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 21.1 | 24.10 |  | 24.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对乌尔禾镇1万亩耕地进行测土施肥，科学指导施肥方式，促进化肥减量增效，稳步提升耕地质量，扎实推进我区耕地保护与质量提升行动。 | [5 empty] | 对乌尔禾镇1万亩耕地进行测土施肥，科学指导施肥方式，促进化肥减量增效，稳步提升耕地质量，扎实推进我区耕地保护与质量提升行动。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测土施肥配方亩数 |  |  | =1万亩 | 1万亩 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 有机腐熟肥料体积 |  |  | =3200立方米 | 3200立方米 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 商品有机肥料数量 |  |  | =40吨 | 40吨 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 盐碱调节剂数量 |  |  | =2吨 | 2吨 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 有效提高耕地质量 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 测土配方技术合格率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 按照实施方案完成时间 |  |  | 6月份 | 6月份 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 购买化肥资金 |  |  | ≤24.2万 | 24.1万元 | 6.25 |  | 6.25 |  | 年初预算录入错误
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高我区农业综合生产能力 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提高可持续发展能力 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提高土壤肥力基础 |  |  | 有效 | 有效 | 7.5 |  | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善土壤肥力和耕地质量 |  |  | 长期 | 长期 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100