## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 动物防疫兽医社会化服务经费
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 41.02 | 22.42 |  | 22.42 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.02 | 22.42 |  | 22.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好我区重大动物疫病防控工作，保障畜产品质量安全、公共卫生安全、生态环境安全，促进畜牧业健康发展。通过建立起政府主导的公益性兽医服务和市场主导的经营性兽医服务相结合的兽医社会化服务新格局，实现全社会对兽医服务的需求得到较好满足，向我们体提供更精细、更专业、更高效的高层次兽医服务。 | [5 empty] | 为做好我区重大动物疫病防控工作，保障畜产品质量安全、公共卫生安全、生态环境安全，促进畜牧业健康发展。通过建立起政府主导的公益性兽医服务和市场主导的经营性兽医服务相结合的兽医社会化服务新格局，实现全社会对兽医服务的需求得到较好满足，向我们体提供更精细、更专业、更高效的高层次兽医服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招标兽医社会化服务单位 |  |  | =1家 | 1家 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 聘请村级防疫员 |  |  | ≥6个 | 4个 | 6.25 |  | 4.17 |  | 因工作计划有所调整，未增加村级防疫员。
|  | 质量指标 | 强制免疫动物各项抗体合格率 |  |  | ≥75% | 75% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 完成市级牛、羊布病抽检率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 消毒区域覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 消毒工作完成时间 |  |  | ≤7个工作日 | 7个工作日 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 村级防疫员补助费用 |  |  | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 兽医社会化服务费用 |  |  | ≤22.42万元 | 22.42万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村级防疫员年均收入 |  |  | ≥0.4万元 | 0.4万元 | 3.75 |  | 3.75
|  | 社会效益指标 | 有效预防重大动物疫情 |  |  | 有效预防 | 有效预防 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 带动就业 |  |  | ≥7人 | 7人 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 提高降动物疫病的传播率低 |  |  | ≥90% | 90% | 3.75 |  | 3.75
|  | 生态效益指标 | 治理并及时清理死亡牲畜无害化处理 |  |  | 及时 | 及时 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 提高群众对兽医服务的需求率 |  |  | ≥90% | 90% | 3.75 |  | 3.75
|  | 可持续影响指标 | 有效预防重大动物疫情发生概率 |  |  | ≥80% | 80% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 减少动物疫病的传播 |  |  | 减少 | 减少 | 3.75 |  | 3.75
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级防疫员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 牧民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.92