## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 医院开办经费
主管部门 |  | 乌尔禾区卫生和计生委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区卫生和计生委
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1780.00 | 105.61 |  | 105.61 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1780.00 | 105.61 |  | 105.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乌尔禾医院预计于2019年投入使用，为辖区居民健康保驾护航 | [5 empty] | 乌尔禾医院预计于2019年投入使用，为辖区居民健康保驾护航
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备采购 |  |  | ≥2次 | 2次 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 药品采购次数 |  |  | ≥5次 | 5次 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 医用耗材采购次数 |  |  | ≥5次 | 5次 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 医疗设备检测次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 信息化维护项目次数 |  |  | ≥2次 | 0次 | 4.16 |  | 0 |  | 疫情影响，信息化维护工作延迟
|  |  | 医护人员培训次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 4.16 |  | 4.16
|  | 质量指标 | 采购质量达标率 |  |  | ≥95% | 95% | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 设备检测合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 医护人员培训合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 4.17 |  | 4.17
|  | 时效指标 | 药品采购时间 |  |  | ≤7天 | 7天 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 采购结算时间 |  |  | ≤90天 | 90天 | 4.17 |  | 4.17
|  | 成本指标 | 医疗设备检测费用 |  |  | ≤20万元 | 20万元 | 4.16 |  | 4.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 医养结合建设完成率 |  |  | ≥99% | 90% | 10 |  | 9 |  | 疫情影响，医养结合建设工作延迟
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高基本公共卫生服务能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  |  | 设备使用年限 |  |  | ≥3年 | 3年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.84