## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年第二批自治区水利专项资金（取水工程（设施）核查工作补助经费）
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻中央节水优先的方针政策，落实最严格水资源管理制度，全面推进节水型社会建设，进一步加强我区计划用水、节约用水管理工作，加强监督管理工作。 | [5 empty] | 为深入贯彻中央节水优先的方针政策，落实最严格水资源管理制度，全面推进节水型社会建设，进一步加强我区计划用水、节约用水管理工作，加强监督管理工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排查取水口 |  |  | ≥20口 | 20口 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 宣传取水知识 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 排查重点监控用水单位 |  |  | ≥2个 | 2个 | 5.56 |  | 5.56
|  | 质量指标 | 取水口排查覆盖率 |  |  | ≥95% | 100% | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 计量设施检查合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 时效指标 | 排查取水口开始时间 |  |  | 2020年9月 | 2020年9月 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 排查取水口结束时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 资金拨付时效 |  |  | ≤2个月 | 2个月 | 5.56 |  | 5.56
|  | 成本指标 | 制作宣传资料成本 |  |  | ≤2万元 | 0万元 | 5.52 |  | 0.0 |  | 宣传资料费用未从此项资金中支出。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 收益群众覆盖率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 加强最严格水资源管理，提高用水效率 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.48