## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2018年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 92.26 | 92.26 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 92.26 | 92.26 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于下达<乌尔禾区白杨河流域2019年水土保持综合治理项目市级配套资金>的通知》（克财发〔2019〕14号）要求，加强资金管理，不挪用、挤占和滞留资金，合理、规范利用项目资金。 | [5 empty] | 根据《关于下达<乌尔禾区白杨河流域2019年水土保持综合治理项目市级配套资金>的通知》（克财发〔2019〕14号）要求，加强资金管理，不挪用、挤占和滞留资金，合理、规范利用项目资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建护坡长度 |  |  | ≥3.7km | 3.7km | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 封禁围栏长度 |  |  | ≥35km | 44km | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 种植水保林面积 |  |  | ≥66公顷 | 66公顷 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 工程建设工期 |  |  | ≤280天 | 270天 | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 围栏工程使用资金 |  |  | ≤180万元 | 0万元 | 8.35 |  | 0.0 |  | 该项目已实施完成，工程款尚未结算。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障两岸百姓的生命财产安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10.0
|  |  | 保障辖区水土流失减少 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≤5年 | 6年 | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.65