## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2018年福利彩票公益金资助资金
主管部门 |  | 乌尔禾区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区民政局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 9.40 | 9.40 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 9.40 | 9.40 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展关爱儿童服务项目、老年人关爱服务活动12场次。 | [5 empty] | 开展关爱儿童服务项目、老年人关爱服务活动12场次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展儿童关爱项目次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 开展老年人关爱服务活动场次 |  |  | ≥8次 | 1次 | 6.25 |  | 0.78 |  | 因疫情影响，减少聚集性活动开展。
|  |  | 参加儿童关爱服务活动人数 |  |  | ≥200人 | 50人 | 6.25 |  | 1.56 |  | 因疫情影响，减少聚集性活动开展。
|  | 质量指标 | 儿童关爱项目质量 |  |  | ≥95% | 95% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 老年人关爱服务活动项目质量 |  |  | ≥95% | 95% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 老年人/儿童关爱服务项目完成时间 |  |  | 2020年8月 | 2021年6月 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 老年人关爱服务活动项目金额 |  |  | ≤7.8万元 | 7.8万元 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 儿童关爱服务项目金额 |  |  | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 不断提高老年人的幸福指数 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 老年人关爱服务项目周期 |  |  | 1年 | 1.5年 | 15 |  | 10 |  | 因疫情影响，该项目延期实施。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.82