## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2017年至2018年自治区农村土地确权登记颁证补助资金
主管部门 |  | 乌尔禾区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾区农业农村局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4.29 | 3.39 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 4.29 | 3.39 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真开展农村土地承包经营权确权登记试点工作，将我区内两个行政村224户农民的承包地块、面积、空间位置、权属证书落实到户。 | [5 empty] | 认真开展农村土地承包经营权确权登记试点工作，将我区内两个行政村224户农民的承包地块、面积、空间位置、权属证书落实到户。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放土地权属证书数量 |  |  | =244本 | 244本 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 针式打印机数量 |  |  | =1个 | 1个 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 完成确权颁证耕地面积 |  |  | =4156.18亩 | 4156.18亩 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 完成颁证行政村数量 |  |  | =2个 | 2个 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 发证验收合格率 |  |  | ≥85% | 95% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 完成任务时间 |  |  | 2020年10月前 | 2020年10月前 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 证书成本 |  |  | ≤20元/本 | 0元/本 | 6.25 |  | 0.0 |  | 工作已开展，费用已产生，还未结算
|  |  | 购买针式打印机 |  |  | ≤5000元 | 0元/本 | 6.25 |  | 0.0 |  | 工作已开展，费用已产生，还未结算
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 二轮土地承包户发证率 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 激活农村土地资源有效保护农民权益 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 二轮土地承包户满意度 |  |  | ≥70% | 95% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.5