## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 结转市补2018年结转市补2018年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资金）
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 231.95 | 231.95 |  | 231.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.95 | 231.95 |  | 231.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成道路亮化后期工程，修建农牧民夜校和农场，完成其他乡村振兴工程，为农牧民生活提供便利，促进养殖业经济的进一步发展。 | [5 empty] | 该项目全部用于乡村振兴基础设施建设，2019年已完成人圈分离棚圈建设项目、乌尔禾镇道路量化项目、修建旅游停车场项目及农田水利改造项目等，切实提高了乌尔禾镇基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乌尔镇全年计划修缮办公及住宿场所数量 |  |  | ≥4处 | 4处 | 10 |  | 10
|  |  | 乌尔禾镇计划全年新建公共基础设施数量 |  |  | ≥6处 | 7处 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 新建基础设施工程合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 修缮办公及住宿场所施工合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 单个项目工程完成周期 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 5 |  | 5
|  |  | 所有项目开始时间 |  |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 5 |  | 5
|  |  | 所有项目结束时间 |  |  | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目施工雇佣工人人均成本 |  |  | ≥350元/人/天 | 400元/人/天 | 7.5 |  | 7.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施促进当地经济发展率 |  |  | ≥40% | 45% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 完善乌尔禾镇基础设施率 |  |  | ≥40% | 45% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 新建基础设施的发挥作用的期限 |  |  | ≥50年 | 50年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部对办公及住宿场所修缮的满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 百姓对新建基础设施的满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100