## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 结转2017年市补重点防护林工程中央基建投资预算
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 96.28 | 96.28 |  | 96.28 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.28 | 96.28 |  | 96.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目（包括场地平整，开沟，树穴开挖，养护，管线沟槽开挖，土方回填等），形成绿色隔离带，将油区和居民生活区有效分开。保持水土，防风固沙。 | [5 empty] | 按进度完成乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目（包括场地平整，开沟，树穴开挖，养护，管线沟槽开挖，土方回填等），形成绿色隔离带，将油区和居民生活区有效分开。保持水土，防风固沙。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目场地平整 |  |  | ≥80万平方米 | 88万平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目树穴开挖 |  |  | ≥78000个 | 79000个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目开工时间 |  |  | 2019年3月15日前 | 2019-03-13 | 5 |  | 5
|  |  | 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目竣工时间 |  |  | 2019年5月5日前 | 2019-05-04 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目费用 |  |  | ≥90万 | 96.28万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境及促进生态文明建设率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 开展乌尔禾区北侧油区隔离防护林工程项目产生影响的周期性 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对种植北侧防风林工作的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100