## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 市补2017年森林抚育计划补贴资金
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1.61 | 1.61 |  | 1.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1.61 | 1.61 |  | 1.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对乌尔禾镇海棠别院及百果园进行果树种植。 | [5 empty] | 完成了乌尔禾镇海棠别院及百果园进行果树种植。建设特色采摘林果精品园，打造乌尔禾桃花节，发展绿色农业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 百果园进行果树种植面积 |  |  | =16亩 | 16亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 苗木采购验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 完成苗木种植成活率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 苗木采购及时率 |  |  | ≤15天 | 15天 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 乌尔禾镇海棠别院及百果园进行果树种植成本 |  |  | ≥1.61万 | 1.61万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色农业以促进旅游业发展率 |  |  | ≥30% | 30% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 百果园进行果树种植产生影响周期 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对百果园进行果树种植工作满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100