## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 提前下达2019年林业改革发展资金预算（基础设施视频管护系统）
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 99.75 |  | 10 |  | 83.13% |  | 8.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 120 | 120.00 |  | 99.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成管护站点管护区域公益林的保护防火监控任务。 | [5 empty] | 完成管护站点管护区域公益林的保护防火监控任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控管护站数量 |  |  | =3座 | 3座 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 管护站验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 管护站验收周期 |  |  | ≤1个月 | 1个月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 管护站建设成本 |  |  | =40万/座 | 36万/座 | 12.5 |  | 11.25 |  | 厉行节约。
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.0
|  |  | 减少森林草原破坏率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5.0
|  |  | 防火程度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.0
|  | 可持续影响指标 | 保护林草资源 |  |  | ≥1年 | 1年 | 5 |  | 5.0
|  |  | 国家级公益林保障经济可持续发展 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5.0
|  |  | 自然生态系统保持完好率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.05