## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（摄影书画小镇打造提升项目）
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 18.20 | 18.20 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 18.2 | 18.20 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.用于公共图书馆、文化馆、乡镇和村基层综合文化服务中心等配备图书、报刊和电子书刊。 2.用于为全民提供突发事件应急广播服务。 3.观赏电影服务，用于为农村群众提供数字电影放映服务。 | [5 empty] | 1.用于公共图书馆、文化馆、乡镇和村基层综合文化服务中心等配备图书、报刊和电子书刊。 2.用于为全民提供突发事件应急广播服务。 3.观赏电影服务，用于为农村群众提供数字电影放映服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子屏 |  |  | =1块 | 0块 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 维修文化站大厅屋顶 |  |  | ≥50平方 | 0平方 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  | 质量指标 | 电子屏验收合格率 |  |  | ≥100% | 0% | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  | 时效指标 | 询价购买电子屏周期 |  |  | ≤10天 | 0天 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  | 成本指标 | 电子屏成本 |  |  | ≤11万 | 0万 | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 书画小镇宣传手提袋单价 |  |  | ≤30元 | 0元 | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高村民日常娱乐活动 |  |  | ≥25% | 0% | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 提升乡镇乡村旅游发展 |  |  | ≥30% | 0% | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 有效使用电子屏宣传周期 |  |  | ≥3年 | 0年 | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 文化站大厅屋顶使用年限 |  |  | ≥5年 | 0年 | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对宣传对满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 游客对宣传对满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0