## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 提前下达2019年林业改革发展资金预算（管护补助）
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 113.65 | 113.65 |  | 12.23 |  | 10 |  | 10.76% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 12.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 113.65 | 113.65 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 管护站日常维修，防火物资购买，购买打药无人机。提高管护员的生活标准，尽可能保证我区管护队伍的稳定。 | [5 empty] | 管护站日常维修，防火物资购买，购买打药无人机。提高管护员的生活标准，尽可能保证我区管护队伍的稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护面管护面积 |  |  | =52万亩 | 52万亩 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 购买防火物资设备数量 |  |  | =28套 | 0套 | 6.25 |  | 0.0 |  | 因疫情影响，未开展相关工作。
|  |  | 购买打药无人机数量 |  |  | =2架 | 0架 | 6.25 |  | 0.0 |  | 因疫情影响，未开展相关工作。
|  | 质量指标 | 病虫害发生率 |  |  | ≤10% | 8% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | ≥95% | 0% | 6.25 |  | 0.0 |  | 因疫情影响，未开展相关工作。
|  | 时效指标 | 物资购买周期 |  |  | ≤10天 | 0天 | 6.25 |  | 0.0 |  | 因疫情影响，未开展相关工作。
|  | 成本指标 | 面积成本 |  |  | =2.185元/亩 | 2.185元/亩 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 无人机成本 |  |  | ≤20万元/架 | 0万元/架 | 6.25 |  | 0.0 |  | 因疫情影响，未开展相关工作。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） |  |  | =34人 | 34人 | 10 |  | 10.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备可使用年限 |  |  | ≥3年 | 0年 | 10 |  | 0.0 |  | 因疫情影响，未开展相关工作。
|  |  | 病虫害防治周期 |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓对国家级公益林管护员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 49.75