## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年自治区一事一议财政奖补资金
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2.17 | 2.17 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2.17 | 2.17 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期目标主要是对乌尔禾垃圾清运工作进行全面安排，为打造美丽乌尔禾奠定了坚实基础，积极引导群众致富奔小康。 | [5 empty] | 预期目标主要是对乌尔禾垃圾清运工作进行全面安排，为打造美丽乌尔禾奠定了坚实基础，积极引导群众致富奔小康。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运范围 |  |  | 2个村 | 0个村 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 每年垃圾清运次数 |  |  | ≥3次 | 0次 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  | 质量指标 | 垃圾清运整洁率 |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  | 时效指标 | 每次垃圾清运周期 |  |  | ≤5天 | 0天 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  | 成本指标 | 垃圾清运车辆租赁费标准 |  |  | =220元/车 | 0元/车 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高乌尔禾环境卫生整洁率 |  |  | ≥20% | 0% | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 垃圾清运对辖区环境卫生改善率 |  |  | ≥90% | 0% | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 开展垃圾清运工作影响时效 |  |  | 长期 | 未完成 | 10 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地企业对垃圾清运工作满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
|  |  | 百姓对垃圾清运工作满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0.0 |  | 因工作计划调整，未开展相关工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0