## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年乡村振兴（新农村提质发展）
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 519.57 |  | 519.57 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.00 | 519.57 |  | 519.57 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乌尔禾镇公共基础设施及时维护、保养，确保正常运行，绿化养护合格，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障。 | [5 empty] | 乌尔禾镇公共基础设施及时维护、保养，确保正常运行，绿化养护合格，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务村集体数量 |  |  | =2个 | 2个 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 物业服务面积 |  |  | =191728平方米 | 191728平方米 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 绿化养护面积 |  |  | =382152.8平方米 | 382152.8平方米 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 购买垃圾箱数量 |  |  | ≥90个 | 0个 | 3.33 |  | 0.0 |  | 与“西部乌镇”规划建设相冲突，调整工作计划。
|  |  | 地坪维修面积 |  |  | ≥960平方米 | 0平方米 | 3.33 |  | 0.0 |  | 与“西部乌镇”规划建设相冲突，调整工作计划。
|  |  | 新建停车场面积 |  |  | ≥3500平方米 | 3500平方米 | 3.33 |  | 3.33
|  | 质量指标 | 提升辖区干净整洁率 |  |  | ≥30% | 30% | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 物业服务质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 3.33 |  | 3.33
|  | 时效指标 | 清理辖区垃圾周期 |  |  | ≤3天 | 3天 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 绿化浇水、杂草清理周期 |  |  | =1周 | 1周 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 工程拨款周期 |  |  | ≤1个月 | 1个月 | 3.33 |  | 3.33
|  | 成本指标 | 辖区物业服务费 |  |  | =133万元 | 133万元 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 辖区绿化养护费 |  |  | ≤130万元 | 130万元 | 3.33 |  | 3.33
|  |  | 购买垃圾箱费 |  |  | ≤10万元 | 0万元 | 3.33 |  | 0.0 |  | 与“西部乌镇”规划建设相冲突，调整工作计划。
|  |  | 项目维护经费 |  |  | ≤257万 | 257万 | 3.38 |  | 3.38
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善促进旅游业发展增收 |  |  | ≥60万元 | 60万元 | 5 |  | 5.0
|  | 社会效益指标 | 基础设施维护提升率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5.0
|  |  | 蚊虫杂草消除及时率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5.0
|  |  | 有效解决旅游旺季停车位紧张问题 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5.0
|  | 生态效益指标 | 进行绿化养护服务有效提升辖区环境 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5.0
|  | 可持续影响指标 | 物业服务和绿化养护工作影响时期 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对绿化养护、物业服务、零星维修工作的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.01