## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 结转市补2018年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资金）
主管部门 |  | 乌尔禾镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌尔禾镇政府
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 168.68 | 168.68 |  | 168.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 168.68 | 168.68 |  | 168.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该经费主要用于在乌尔禾辖区内新增400盏路灯，提高道路量化率；新建2200平方米羊圈，更好实现人畜分离，改善人居环境。 | [5 empty] | 该经费主要用于在乌尔禾辖区内新增400盏路灯，提高道路量化率；新建2200平方米羊圈，更好实现人畜分离，改善人居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增路灯数量 |  |  | ≥400盏 | 400盏 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 新建牛、羊圈面积 |  |  | ≥2200平方米 | 2200平方米 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | 新建牛、羊圈工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 工程拨款周期 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 路灯到货天数 |  |  | ≤15天 | 15天 | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 亮化工程款 |  |  | ≤53.05万元 | 53.05 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 人畜分离工程款 |  |  | ≤115.63万元 | 115.63 | 7.16 |  | 7.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 实现全镇道路亮化覆率盖 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10.0
|  |  | 全镇实现人畜分离率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 道路亮化影响的时期 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100