## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农村环境综合整治经费
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 乌尔禾镇政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 185.00 |  | 155.81 | 155.81 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185 |  | 155.81 | 155.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。 | [5 empty] | 按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  |  | >=450000平方米 | 450000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买除草剂的数量 |  |  | >=1吨 | 1吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 镇域周边环境整治次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付田园特色旅游示范项目（海棠林）养护费次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 除草剂质量合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 支付田园特色旅游示范项目养护费合规性 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农村环境综合整治工作完成率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 海棠林养护工作成本 |  |  | <=168.5万元 | 139.31万元 | 5 |  | 4.13 |  | 根据区政府有关厉行节约、过紧日子要求，我单位加强政府采购管理，努力降低项目成本，实现节约财政资金，项目结余资金上缴财政。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 镇域周边防护林及农田防护林养护工作成本 |  |  | <=10.5万元 | 10.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 杂草清理工作成本 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效推动乡村振兴 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对农村环境综合整治工作的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.13分
项目负责人： |  | 李月 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：